附件2

浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：    陈正江                                填表日期：2016年6月30日

| 立项 信息 | 项目名称 | 地方金融改革试点公共政策研究——以浙江省为例 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江省社科联 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2014-7-9至2015-7-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 浙江大学光华法学院、中国人民银行台州市支行、温州市金融办、杭州市金融办 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 陈正江 | 副教授 |  |  | 浙江金融职业学院 |  |  | 研究框架设计 |  |
|  |  | 李有星 | 教授 |  |  | 浙江大学光华法学院 |  |  | 改革法律研究 |  |
|  |  | 朱明 | 教授 |  |  | 浙江金融职业学院 |  |  | 文献综述、案例搜集 |  |
|  |  | 肖宗富 | 高级经济师 |  |  | 人民银行台州市支行 |  |  | 案例分析、实证研究 |  |
|  | 经费总额 | 1.1万元 | 其中拨款 |  |  | 0.5万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 0.6万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  | 万元 | 材料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.4万元 | 会议费 |  | 0.1万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0.1万元 | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.4万元 | 专家咨询费 |  | 0.1万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 1.1万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 0.3万元 |
|  | 阶段性成果 | 1.公开发表论文《民间借贷与非法集资交叉案件分析与处置对策——以杭州市为例》，《杭州研究》，2014年 第2期 2.完成研究报告《地方金融改革试点公共政策研究——基于浙江省四个案例的分析》初稿 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  | 0.1万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  | 0.1万元 |  | 专家咨询费 |  | 0.1万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  | 万元 |  | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。