附件2

浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：   王祝华                                 填表日期：2016年6月30日

| 立项 信息 | 项目名称 | 中国邮政储蓄银行浙江省分行培训课程开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2015.4.1至2015.12.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 王祝华 | 副研究员 |  |  |  | 浙江金融职业学院 |  |  | 主持，传票课程开发 |  |
|  |  | 方秀丽 | 副教授 |  |  |  | 浙江金融职业学院 |  |  | 点钞、反假货币课程 |  |
|  |  | 牟君清 | 副教授 |  |  |  | 浙江金融职业学院 |  |  | 中文输入课程开发 |  |
|  |  | 林莉 | 讲师 |  |  |  | 浙江金融职业学院 |  |  | 点钞课程开发 |  |
|  |  | 章叶英 | 副教授 |  |  |  | 浙江金融职业学院 |  |  | 传票课程开发 |  |
|  |  | 孙淑萍 | 讲师 |  |  |  | 浙江金融职业学院 |  |  | 反假货币课程开发 |  |
|  |  | 金忠浩 | 讲师 |  |  |  | 浙江金融职业学院 |  |  | 中文输入课程开发 |  |
|  | 经费总额 | 12万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 12万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 0万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 1万元 | 材料费 |  | 5万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 1万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 2万元 | 会议费 |  | 0.3万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 2万元 | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.7万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 6万元 |  |  | 未拨入 | 6万元 |  | 实际经费使用总额 | 4.0891万元 |
|  | 阶段性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 1.641万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0.98万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.3531万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.431万元 |  | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.684万元 |  | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 培训教师手册、学员手册、ppt课件、自主学习视频 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 已到位6万元，实际已经使用4.0891万元。其余6万元在验收通过后到位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2015.12.18 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 邮储银行浙江省分行人力资源部 |  |  |
|  | 验收组成员 | 余侠、程毅娅、周娜、金毅、管星亮、姜亮亮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 通过评审。在评审过程中，要求课题组增加和完善部分内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。