附件2

浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：     王国雨                         填表日期：2015年7月1日

| 立项 信息 | 项目名称 | 《诗经》诠释与早期儒家哲学的生成研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 国家社会科学基金规划办 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2013．6至2016.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 王国雨 | 副教授 |  |  |  | 浙江金融职业学院 |  |  | 课题设计、撰写专著初稿 |  |
|  |  | 陈慧琪 | 讲师 |  |  |  | 杭州师范大学 |  |  | 资料搜集 |  |
|  |  | 张丰乾 | 副教授 |  |  |  | 中山大学 |  |  | 撰写论文 |  |
|  |  | 李会富 | 副研究员 |  |  |  | 天津市社科院 |  |  | 资料搜集、文献整理 |  |
|  |  | 方明星 | 副教授 |  |  |  | 浙江金融职业学院 |  |  | 参与撰写书稿 |  |
|  | 经费总额 | 36万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 18万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 18万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 万元 | 材料费 |  | 3.2万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 6万元 | 会议费 |  | 5.8万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0.4万元 | 劳务费 |  | 3.6万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 13.8万元 | 专家咨询费 |  | 3.2万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 16万元 |  |  | 未拨入 | 20万元 |  | 实际经费使用总额 | 3.2471万元 |
|  | 阶段性成果 | 1.完成专著《<诗经>诠释与早期儒家哲学的生成研究》初稿前四部分（全部书稿80%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 0.4905万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.439万元 |  | 会议费 |  | 0.027万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0.168万元 |  | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 2.1226万元 |  | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 万元 |  | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。