浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：     张敏                                 填表日期：2014年1月15日

| 立项 信息 | 项目名称 | 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司员工英语能力培训包研发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2012.11.10至2013.3.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 张敏 | 讲师 |  |  |  | 浙江金融职业学院 |  |  | 培训包研发、结题报告 |  |
|  |  | 曹深艳 | 教授 |  |  |  | 浙江金融职业学院 |  |  | 整理讲义 |  |
|  |  | 胡囡囡 | 讲师 |  |  |  | 浙江金融职业学院 |  |  | 课件制作 |  |
|  |  | 贾丽君 | 副教授 |  |  |  | 浙江金融职业学院 |  |  | 培训包设计 |  |
|  | 经费总额 | 0.315万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 0.315万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 0万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 0万元 | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0.015万元 | 劳务费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0.3万元 | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 0.315万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 0.315万元 |
|  | 阶段性成果 | 培训包的大纲、培训计划、词汇量测试、课件的三分之一完成，并收集了基础英语向专业职业英语过渡的语料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.080445万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0.0366万元 |  | 劳务费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.18万元 |  | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.017955万元 |  | 外协费拨出 |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 《米奥兰特商务会展股份有限公司员工英语能力培训包研发结题报告》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 经费正常用完 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2013.3.15 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 |  |  |
|  | 验收组成员 | 王海娜等公司相关负责领导 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 正常结题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。