浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：      陶永诚                        填表日期：2013年1月18日

| 立项 信息 | 项目名称 | 小额信贷机制创新与模式推广研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 省哲社规划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2010-7-23至2012-12-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 陶永诚 | 教授 |  |  |  | 浙江金融职业学院 |  |  | 主持 |  |
|  |  | 周邦瑶 | 讲师 |  |  |  | 浙江金融职业学院 |  |  | 参与 |  |
|  |  | 裘晓飞 | 副教授 |  |  |  | 浙江金融职业学院 |  |  | 参与 |  |
|  |  | 陆妙燕 | 副教授 |  |  |  | 浙江金融职业学院 |  |  | 参与 |  |
|  |  | 郭延安 | 讲师 |  |  |  | 浙江金融职业学院 |  |  | 参与 |  |
|  | 经费总额 | 2.4万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 1.2万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 1.2万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 万元 | 材料费 |  | 0.45万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 0.45万元 | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0.4万元 | 劳务费 |  | 0.4万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0.3万元 | 专家咨询费 |  | 0.4万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 1.68万元 |  |  | 未拨入 | 0.72万元 |  | 实际经费使用总额 | 1.68万元 |
|  | 阶段性成果 | 发表学术论文3篇，因为专著在出版中，目前还在结题中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 0.04396万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.79613万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0.5565万元 |  | 劳务费 |  | 0.21万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.07341万元 |  | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 万元 |  | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。