附件2

浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：   郭延安                       填表日期：2015年1月15日

| 立项 信息 | 项目名称 | 中小银行关系型借贷破解中小企业融资难的动力机制、效率评价和路径选择 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 2013年度浙江省哲学社会科学规划（应用对策类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2014.3.12至2014.6.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 郭延安 | 讲师 |  |  |  | 浙江金融职业学院 |  |  | 设计研究方案、研究内容、调查问卷 |  |
|  |  | 赵国忻 | 教授 |  |  |  | 浙江金融职业学院 |  |  | 协助设计研究方案、研究内容 |  |
|  |  | 董瑞丽 | 教授 |  |  |  | 浙江金融职业学院 |  |  | 文献研究 |  |
|  |  | 郑秋霞 | 副教授 |  |  |  | 浙江金融职业学院 |  |  | 问卷调查与数据分析 |  |
|  |  | 朱维巍 | 副教授 |  |  |  | 浙江金融职业学院 |  |  | 问卷调查与数据分析 |  |
|  | 经费总额 | 3万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 1.5万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 校配套1.5万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 万元 | 材料费 |  | 0.6万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 1.2万元 | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 1.2万元 | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 3万元 |  |  | 未拨入 | 万元 |  | 实际经费使用总额 | 3万元 |
|  | 阶段性成果 | 1.完成研究报告《中小银行关系型借贷破解中小企业融资难的动力机制、效率评价和路径选择》初稿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 0.598万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 1.1114万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 1.2906万元 |  | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 万元 |  | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 1.完成研究报告《中小银行关系型借贷破解中小企业融资难的动力机制、效率评价和路径选择》 2.完成成果要报《中小银行关系型借贷破解中小企业融资难的路径选择》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2014.6 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 浙江省哲学社会科学发展规划领导小组 |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 准予结题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。